Ежеквартальный отчет о реализации регионального инновационного проекта «Создание обучающей среды для детей после кохлеарной имплантации в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования»

4 квартал 2018 года

| № п.п. | Срок выполнения | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Октябрь -декабрь 2018 | Описание модели (компонентов) обучающей среды для детей с КИ | Выполнен анализ методической литературы по данной теме, систематизирован имеющийся опыт; выделены и описаны структурные компоненты модели обучающей среды. Изучен передовой профессиональный опыт в области обучения детей с КИ; Участие в работе конференций и форумов по теме РИП: - Всероссийская конференция «Образование лиц с нарушением слуха: достижения и актуальные проблемы» (Москва, МПГУ им. Ленина, 23.11.2018) - Всероссийский форум с международным участием «Комплексная медико-психолого-педагогическая реабилитация детей с КИ»(Санкт-Петербург, ЛГПУ им. Пушкина, 18.12.2018) |  |
| 2. | Октябрь - декабрь 2018 | Разработка и описание методик по организации обучающей среды для детей с КИ (комплект материалов по инновационным формам, методам и способам обучения детей с КИ) | Разработаны рабочие программы по учебным предметам для детей с КИ. Проведены уроки, апробированы и описаны методы, приемы, используемые в обучении детей с КИ; Приобретено оборудование, средства обучения для детей с КИ (флэшнакопители, диктофоны); Проведены работы по созданию рабочей тетради для детей с КИ подготовительного и первого класса (дефектолог, учитель начальных классов, логопед, психолог); Разработаны методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми с КИ (для подготовительного и первого класса) |  |